## 試験観点
分類 |  |  | 単体試験仕様書 |  |  |  |  | ドキュメント名 | 小説併売情報一覧画面単体試験仕様書 | [6 empty] | 作成日 | 2020-02-27
[16 empty] | 作成者 | 大山 岳起
１．初期表示
|  | No. | 観点 | パターン | 操作 |  |  |  |  | 確認内容 |  | 結果 | 日付 | 確認者 | 備考
|  | 1 | 更新履歴 | 正常系 | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する |  |  |  | CSVダウンロード領域が表示されていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 2 | 表示確認 | [6 empty] | ダウンロード範囲選択のセレクトボックスが「全件」になっていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 3 | [7 empty] | ダウンロード期間（開始）、ダウンロード期間（終了）が編集不可であること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 4 | [7 empty] | ダウンロード期間（開始）がシステム日付の1カ月前になっていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 5 | [7 empty] | ダウンロード期間（終了）がシステム日付になっていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 6 | [7 empty] | ダウンロードボタンが表示されていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 7 |  |  | 前提条件：更新履歴0件 |  |  |  |  | CSVダウンロード領域が表示されていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元 | データパターン1
|  | 8 |  |  | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する |  |  |  | 更新履歴（見出し）が表示されていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 9 | [7 empty] | 更新履歴テーブルが表示されないこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 10 |  |  | 前提条件：更新履歴テーブルにデータ有。 |  |  |  |  | 併売マスタの更新履歴が5件表示されること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元 | データパターン2
|  | 11 |  |  | 小説タイトル基本マスタ更新6件、他マスタ更新4件。 |  |  |  |  | 小説併売情報以外の更新履歴が表示されていないこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 12 |  |  | 詳細はデータパターンシートへ。 |  |  |  |  | 更新履歴が更新年月日降順にソートされていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 13 |  |  | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する |  |  |  | 更新年月日／更新者／更新内容が表示されていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 14 | [7 empty] | 更新年月日がYYYY/MM/DD形式で表示されていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 15 | [7 empty] | 奇数行の背景色が灰色で表示されていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 16 | [7 empty] | 偶数列の背景色が白色で表示されていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 17 | [7 empty] | 更新内容の小説名が太字下線であること。右側に余白があること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 18 | [7 empty] | CSVダウンロード領域が表示されていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 19 | 小説併売情報一覧領域 | 正常系 | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する |  |  |  | CSVダウンロードボタンが表示されていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 20 | 表示確認
|  | 21 | 小説併売情報一覧グリッド | 正常系 | 前提条件：小説タイトル基本マスタデータ0件 |  |  |  |  | 小説併売情報一覧グリッドが表示されること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元 | データパターン1
|  | 22 | 表示確認 |  | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する |  |  |  | グリッド右下に表示するレコードがありませんと表示されていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 23 |  | 正常系 | 前提条件：小説タイトル基本マスタデータ10件 |  |  |  |  | 小説併売情報一覧グリッドが表示されること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元 | データパターン4
|  | 24 |  |  | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する |  |  |  | 小説タイトル名列が左寄せで表示されていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 25 | [7 empty] | 小説タイトル名列でソートが出来ること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 26 | [7 empty] | 併売名1列が左寄せで表示されていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 27 | [7 empty] | 併売名1列でソートが出来ること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 28 | [7 empty] | 併売名2列が左寄せで表示されていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 29 | [7 empty] | 併売名2列でソートが出来ること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 30 | [7 empty] | 併売名3列が左寄せで表示されていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 31 | [7 empty] | 併売名3列でソートが出来ること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 32 | [7 empty] | 併売名4列が左寄せで表示されていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 33 | [7 empty] | 併売名4列でソートが出来ること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 34 | [7 empty] | 併売名5列が左寄せで表示されていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 35 | [7 empty] | 併売名5列でソートが出来ること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 32 | [7 empty] | 最終更新者が左寄せで表示されていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 36 | [7 empty] | 最終更新者でソートが出来ること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 37 | [7 empty] | 最終更新日時が左寄せで表示されていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 38 | [7 empty] | 最終更新日時がYYYY/MM/DD形式で表示されていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 39 | [7 empty] | 最終更新日時でソートが出来ること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 40 | [7 empty] | データ操作列が中寄せで表示されていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 41 | [7 empty] | データ操作列でソートが出来ないこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 42 | [7 empty] | データ操作列に新規登録ボタンが表示されていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 43 | [7 empty] | データ操作列に編集ボタンが表示されていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 44 | [7 empty] | データ操作列に削除ボタンが表示されていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 45 | [7 empty] | グリッド初期表示がスクロールで表示されないこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 46 | [7 empty] | グリッド右下に「10 件中 1 - 10 を表示」と表示されていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 47 | [7 empty] | グリッド初期表示順が「第一順：小説タイトル基本マスタに併売コードが紐づいていない小説タイトル(昇順) |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 48 | [7 empty] | 第二順：更新日時(降順)、第三順：小説タイトルコード(昇順)」でソートされていること。
|  | 49 |  |  | 前提条件：小説タイトル基本マスタのデータ11件以上 |  |  |  |  | グリッド初期表示がスクロールで表示されていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元 | データパターン5
|  | 50 |  |  | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する
|  | 51 |  | 正常系 | 前提条件：小説タイトル基本マスタ.無効フラグがTRUE |  |  |  |  | 小説併売情報一覧グリッドに対象の小説が表示されていないこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元 | データパターン5
併売マスタに紐づくデータあり
[5 empty] | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する
|  | 52 |  | 正常系 | 前提条件：併売マスタ.無効フラグがFALSE |  |  |  |  | 小説併売情報一覧グリッドのデータ操作列に新規登録ボタンが表示されること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元 | データパターン5
小説基本マスタに紐づく併売コードがNULL
[5 empty] | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する
２．画面操作
|  | No. | 観点 | パターン | 操作 |  |  |  |  | 確認内容 |  | 結果 | 日付 | 確認者 | 備考
|  | 53 | ボタンマウスホバー | 正常系 | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する |  |  |  | ボタン背景色がオレンジ、文字色が白に変わること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
[5 empty] | (2) | ダウンロードボタンにマウスホバー
|  | 54 |  |  | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する |  |  |  | ボタン背景色がオレンジ、文字色が白に変わること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
[5 empty] | (2) | CSVダウンロードボタンにマウスホバー
|  | 54 |  |  | 前提条件：小説タイトル基本マスタデータ1件以上 |  |  |  |  | ボタン背景色がオレンジ、文字色が白に変わること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元 | データパターン5
[5 empty] | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する
[5 empty] | (2) | 新規登録ボタンにマウスホバー
|  | 55 |  |  | 前提条件：小説タイトル基本マスタデータ1件以上 |  |  |  |  | ボタン背景色がオレンジ、文字色が白に変わること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元 | データパターン5
[5 empty] | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する
[5 empty] | (2) | 編集ボタンにマウスホバー
|  | 56 |  |  | 前提条件：小説タイトル基本マスタデータ1件以上 |  |  |  |  | ボタン背景色が青、文字色が白に変わること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元 | データパターン5
[5 empty] | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する
[5 empty] | (2) | 削除ボタンにマウスホバー
|  | 57 | 画面遷移/変化 | 正常系 | 前提条件：小説タイトル基本マスタデータ1件以上 |  |  |  |  | 小説併売情報新規登録画面に遷移すること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元 | データパターン5
|  | 58 |  |  | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する |  |  |  | 遷移先URLが「ドメイン/admin_app/novel_heibai_create/」であること |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
[5 empty] | (2) | 新規登録ボタンを押下する
|  | 59 |  |  | 前提条件：小説タイトル基本マスタデータ1件以上 |  |  |  |  | 小説併売情報編集画面に遷移すること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元 | データパターン5
|  | 60 |  |  | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する |  |  |  | 遷移先URLが「ドメイン/admin_app/novel_heibai_update?novelc=小説タイトルコード」 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
[5 empty] | (2) | 編集ボタンを押下する。 |  |  |  | であること
|  | 61 |  |  | 前提条件：小説タイトル基本マスタデータ1件以上 |  |  |  |  | 小説併売情報削除確認モーダルが開くこと |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元 | データパターン5
|  | 62 |  |  | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する |  |  |  | 表示されている小説タイトルコード、小説タイトル名が正しいこと |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
[5 empty] | (2) | 削除ボタンを押下する。
|  | 63 |  |  | 前提条件：小説タイトル基本マスタデータ1件以上 |  |  |  |  | 小説併売情報削除確認モーダルが閉じること |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元 | データパターン5
|  | 64 |  |  | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する |  |  |  | 選択レコードの無効フラグがTRUEになっていないこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 65 |  |  | (2) | 削除ボタンをクリックする |  |  |  | 選択小説が小説併売情報一覧グリッドから削除されていないこと |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
[5 empty] | (3) | キャンセルボタンをクリックする
|  | 66 |  |  | 前提条件：小説タイトル基本マスタデータ1件以上 |  |  |  |  | 小説併売情報削除確認モーダルが閉じること |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元 | データパターン5
|  | 67 |  |  | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する |  |  |  | 選択レコードの無効フラグがTRUEになっていないこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 68 |  |  | (2) | 削除ボタンをクリックする |  |  |  | 選択小説が小説併売情報一覧グリッドから削除されていないこと |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
[5 empty] | (3) | ×ボタンをクリックする
|  | 69 |  |  | 前提条件：小説タイトル基本マスタデータ1件以上 |  |  |  |  | 小説併売情報削除確認モーダルが開くこと |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元 | データパターン5
[5 empty] | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する
[5 empty] | (2) | 削除ボタンをクリックする
[5 empty] | (3) | ×ボタンをクリックする
[5 empty] | (4) | 削除ボタンをクリックする
|  | 70 | 更新履歴CSVダウンロード | 正常系 | 前提条件：更新履歴マスタが0件 |  |  |  |  | 更新履歴_小説併売情報.csvがダウンロードされること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元 | データパターン1
|  | 71 |  |  | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する |  |  |  | CSV内容がヘッダー列のみであること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 72 |  |  | (2) | ダウンロードボタンを押下する |  |  |  | ヘッダー列の名称、順番が正しいこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元 | 更新日時,更新者,更新マスタ,更新対象,操作内容,備考
|  | 73 |  |  | 前提条件：更新履歴1件以上、併売情報対象の履歴が0件 |  |  |  |  | 更新履歴_小説併売情報.csvがダウンロードされること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元 | データパターン3
|  | 74 |  |  | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する |  |  |  | CSV内容がヘッダー列のみであること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
[5 empty] | (2) | ダウンロードボタンを押下する
|  | 75 |  |  | 前提条件：更新履歴、対象テーブルが併売情報の履歴が1件以上、 |  |  |  |  | 更新履歴_小説併売情報.csvがダウンロードされること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元 | データパターン2
併売情報以外対象の履歴が1件以上
|  | 76 |  |  | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する |  |  |  | CSV内容がヘッダー列＋併売情報対象の履歴のみであること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 77 |  |  | (2) | ダウンロードボタンを押下する |  |  |  | 更新日時がYYYY/MM/DD HH:mm:ss.000000 形式で出力されていること |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 78 |  |  | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する |  |  |  | ダウンロード期間（開始）が編集可能であること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 79 |  |  | (2) | 期間指定を選択する |  |  |  | ダウンロード期間（終了）が編集可能であること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 80 |  |  | 前提条件：更新履歴に併売情報対象の履歴があること |  |  |  |  | CSVに指定した期間の履歴のみが出力されていること。 |  |  | 2020/02/27 | 河元 | データパターン6
[5 empty] | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する
[5 empty] | (2) | ダウンロード範囲選択で「期間指定」を選択する
[5 empty] | (3) | ダウンロードボタンを押下する
|  | 81 | 併売情報 | 正常系 | 前提条件：小説タイトル基本マスタデータ0件 |  |  |  |  | 小説併売情報_全件.csvがダウンロードされること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元 | データパターン1
|  | 82 |  |  | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する |  |  |  | CSV内容がヘッダー列のみであること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 83 |  |  | (2) | CSVダウンロードボタンを押下する。 |  |  |  | ヘッダー列の名称、順番が正しいこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元 | 小説タイトルコード,小説タイトル名,併売名1,併売1,併売名2,併売2,併売名3,併売3,併売名4,併売4,併売名5,併売5,作成者,作成日時,最終更新者,最終更新日時
|  | 84 |  |  | 前提条件：小説タイトル基本マスタデータ1件以上 |  |  |  |  | 小説併売情報_全件.csvがダウンロードされること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元 | データパターン4
|  | 85 |  |  | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する |  |  |  | CSV内容がヘッダー列＋併売情報であること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 86 |  |  | (2) | CSVダウンロードボタンを押下する。 |  |  |  | 作成日時がYYYY/MM/DD HH:mm:ss.000000 形式で出力されていること |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 87 | [7 empty] | 最終更新日時がYYYY/MM/DD HH:mm:ss.000000 形式で出力されていること |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 88 |  |  | 前提条件：小説タイトル基本マスタ.無効フラグTRUEのデータ1件以上 |  |  |  |  | 小説併売情報_全件.csvがダウンロードされること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元 | データパターン5
|  | 89 |  |  | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する |  |  |  | 小説タイトル基本マスタ.無効フラグTRUEの併売情報が出力されていないこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
[5 empty] | (2) | CSVダウンロードボタンを押下する。
3．入力チェック
共通操作
[5 empty] | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する |  |  |  | メッセージについては
[5 empty] | (2) | ダウンロード範囲選択で「期間指定」を選択する |  |  |  | 20341_小説併売情報一覧画面設計書.xlsx 入力チェックの定義シート参照
|  | No. | 観点 | パターン | 操作 |  |  |  |  | 確認内容 |  | 結果 | 日付 | 確認者 | 備考
|  | 90 | ダウンロード期間（開始） | 正常系 | (3) | ダウンロード期間（開始）を空欄にする |  |  |  | 入力チェックエラーになること。メッセージが正しいこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 91 | 必須チェック |  | (4) | ダウンロードボタン押下 |  |  |  | 更新履歴_小説併売情報.csvがダウンロードされないこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 92 | 入力形式チェック |  | (3) | ダウンロード期間（開始）に2019-05-19と入力 |  |  |  | 入力チェックエラーになること。メッセージが正しいこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 93 |  |  | (4) | ダウンロードボタン押下 |  |  |  | 更新履歴_小説併売情報.csvがダウンロードされないこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 94 | 入力形式チェック |  | (3) | ダウンロード期間（開始）に20190519と入力 |  |  |  | 入力チェックエラーになること。メッセージが正しいこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 95 |  |  | (4) | ダウンロードボタン押下 |  |  |  | 更新履歴_小説併売情報.csvがダウンロードされないこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 96 | 入力形式チェック |  | (3) | ダウンロード期間（開始）に2019/5/19と入力 |  |  |  | 入力チェックエラーになること。メッセージが正しいこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 97 |  |  | (4) | ダウンロードボタン押下 |  |  |  | 更新履歴_小説併売情報.csvがダウンロードされないこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 98 | 日付チェック |  | (3) | ダウンロード期間（開始）に2019/02/29と入力 |  |  |  | 入力チェックエラーになること。メッセージが正しいこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 99 |  |  | (4) | ダウンロードボタン押下 |  |  |  | 更新履歴_小説併売情報.csvがダウンロードされないこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 100 | 日付チェック |  | (3) | ダウンロード期間（開始）に2019/13/01と入力 |  |  |  | 入力チェックエラーになること。メッセージが正しいこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 101 |  |  | (4) | ダウンロードボタン押下 |  |  |  | 更新履歴_小説併売情報.csvがダウンロードされないこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 102 | 日付チェック |  | (3) | ダウンロード期間（開始）に2019/12/32と入力 |  |  |  | 入力チェックエラーになること。メッセージが正しいこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 103 |  |  | (4) | ダウンロードボタン押下 |  |  |  | 更新履歴_小説併売情報.csvがダウンロードされないこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 104 | 日付チェック |  | (3) | ダウンロード期間（開始）に0000/00/00と入力 |  |  |  | 入力チェックエラーになること。メッセージが正しいこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 105 |  |  | (4) | ダウンロードボタン押下 |  |  |  | 更新履歴_小説併売情報.csvがダウンロードされないこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 106 | ダウンロード期間（終了） | 正常系 | (3) | ダウンロード期間（終了）を空欄にする |  |  |  | 入力チェックエラーになること。メッセージが正しいこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 107 | 必須チェック |  | (4) | ダウンロードボタン押下 |  |  |  | 更新履歴_小説併売情報.csvがダウンロードされないこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 108 | 入力形式チェック |  | (3) | ダウンロード期間（終了）に2020-05-19と入力 |  |  |  | 入力チェックエラーになること。メッセージが正しいこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 109 |  |  | (4) | ダウンロードボタン押下 |  |  |  | 更新履歴_小説併売情報.csvがダウンロードされないこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 110 | 入力形式チェック |  | (3) | ダウンロード期間（終了）に2020519と入力 |  |  |  | 入力チェックエラーになること。メッセージが正しいこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 111 |  |  | (4) | ダウンロードボタン押下 |  |  |  | 更新履歴_小説併売情報.csvがダウンロードされないこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 112 | 入力形式チェック |  | (3) | ダウンロード期間（終了）に2020/5/19と入力 |  |  |  | 入力チェックエラーになること。メッセージが正しいこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 113 |  |  | (4) | ダウンロードボタン押下 |  |  |  | 更新履歴_小説併売情報.csvがダウンロードされないこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 114 | 日付チェック |  | (3) | ダウンロード期間（終了）に2021/02/29と入力 |  |  |  | 入力チェックエラーになること。メッセージが正しいこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 115 |  |  | (4) | ダウンロードボタン押下 |  |  |  | 更新履歴_小説併売情報.csvがダウンロードされないこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 116 | 日付チェック |  | (3) | ダウンロード期間（終了）に2020/13/01と入力 |  |  |  | 入力チェックエラーになること。メッセージが正しいこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 117 |  |  | (4) | ダウンロードボタン押下 |  |  |  | 更新履歴_小説併売情報.csvがダウンロードされないこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 118 | 日付チェック |  | (3) | ダウンロード期間（終了）に2020/12/32と入力 |  |  |  | 入力チェックエラーになること。メッセージが正しいこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 119 |  |  | (4) | ダウンロードボタン押下 |  |  |  | 更新履歴_小説併売情報.csvがダウンロードされないこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 120 | 日付チェック |  | (3) | ダウンロード期間（終了）に9999/99/99と入力 |  |  |  | 入力チェックエラーになること。メッセージが正しいこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 121 |  |  | (4) | ダウンロードボタン押下 |  |  |  | 更新履歴_小説併売情報.csvがダウンロードされないこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 122 | 日付比較 |  | (3) | ダウンロード期間（開始）に2019/05/18と入力 |  |  |  | 入力チェックエラーになること。メッセージが正しいこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 123 |  |  | (4) | ダウンロード期間（終了）に2019/05/17と入力 |  |  |  | 更新履歴_小説併売情報.csvがダウンロードされないこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
[5 empty] | (5) | ダウンロードボタン押下
|  | 124 | 日付比較 |  | (3) | ダウンロード期間（開始）に2019/05/18と入力 |  |  |  | 更新履歴_小説併売情報.csvがダウンロードされること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
[5 empty] | (4) | ダウンロード期間（終了）に2019/05/18と入力
[5 empty] | (5) | ダウンロードボタン押下
|  | 125 | 日付比較 |  | (3) | ダウンロード期間（開始）に2019/05/17と入力 |  |  |  | 更新履歴_小説併売情報.csvがダウンロードされること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
[5 empty] | (4) | ダウンロード期間（終了）に2019/05/18と入力
[5 empty] | (5) | ダウンロードボタン押下
4．DB更新
|  | No. | 観点 | パターン | 操作 |  |  |  |  | 確認内容 |  | 結果 | 日付 | 確認者 | 備考
|  | 126 | 小説削除 | 正常系 | 前提条件：小説タイトル基本マスタと併売マスタのデータ1件以上 |  |  |  |  | 小説併売情報削除確認モーダルが閉じること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元 | データパターン7
|  | 127 | 更新履歴更新 |  | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する |  |  |  | 選択した小説の併売コードがnullになっていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 128 |  |  | (2) | 削除ボタンをクリックする |  |  |  | 選択した小説の更新日時がテスト実施日時になっていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 129 |  |  | (3) | （モーダル内）削除ボタンをクリックする |  |  |  | 選択した小説が小説併売情報一覧グリッドで新規登録ボタンの表示がされていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 130 | [7 empty] | 選択した小説に紐づいている併売マスタの無効フラグがTRUEになっていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 131 | [7 empty] | 選択した小説に紐づいている併売マスタの更新日時がテスト実施日時になっていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 130 | [7 empty] | 更新履歴テーブルが更新されていること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 132 |  | 準正常 | 前提条件：小説タイトル基本マスタと併売マスタのデータ1件以上 |  |  |  |  | (5)の場合、削除処理が正常に行うこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元 | データパターン7
|  | 133 |  |  | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する |  |  |  | (6)の場合、削除が行わない、画面に「×××は既に削除されています。」 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
[5 empty] | (2) | 削除ボタンをクリックする |  |  |  |  | と言うエラーメッセージが表示されていること。
[5 empty] | (3) | 別ウィンドウで小説併売情報一覧画面を表示する
[5 empty] | (4) | (2)と同じレコードで削除ボタンをクリックする
[5 empty] | (5) | (1)表示する画面で（モーダル内）削除ボタンをクリックする
[5 empty] | (6) | (3)表示する画面で（モーダル内）削除ボタンをクリックする
５．異常系
|  | No. | 観点 | パターン | 操作 |  |  |  |  | 確認内容 |  | 結果 | 日付 | 確認者 | 備考
|  | 134 | 小説編集 | 異常系 | 前提条件：小説タイトル基本マスタデータ1件以上 |  |  |  |  | 編集画面に遷移できないこと。画面にエラー発生すること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 大山 | データパターン5
|  | 135 |  |  | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する |  |  |  | 「502 Bad Gateway」と画面にエラーが発生すること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 大山
[5 empty] | (2) | DBの接続を切る
[5 empty] | (3) | 編集ボタンをクリックする
|  | 136 | 小説新規登録 | 異常系 | 前提条件：小説タイトル基本マスタデータ1件以上 |  |  |  |  | 新規登録画面に遷移できないこと。画面にエラー発生すること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 大山 | データパターン5
|  | 137 |  |  | (1) | 小説併売情報一覧画面を表示する |  |  |  | 「502 Bad Gateway」と画面にエラーが発生すること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 大山
[5 empty] | (2) | DBの接続を切る
[5 empty] | (3) | 新規登録ボタンをクリックする
6．その他
|  | No. | 観点 | パターン | 操作 |  |  |  |  | 確認内容 |  | 結果 | 日付 | 確認者 | 備考
|  | 138 | URL打鍵 | 準正常 | (1) | リクエストパラメータを含むURLで、 |  |  |  | 小説併売情報一覧画面に遷移し、エラー表示がされないこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  |  | リクエストパラメータ有 |  | 小説併売情報一覧画面にアクセスする
（http://ドメイン/admin_app/novel_heibai_list/?foo=bar)
|  | 139 | 連続リロード | 準正常 | (1) | F5キーを連打する |  |  |  | 再表示後、正常に小説併売情報一覧画面が表示されること。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
|  | 140 | 連続フォーカスイン/アウト | 準正常 | 対象：フォーカスイベントを持つHTML要素 |  |  |  |  | フォーカスアウト後、イベントが繰り返し実行されないこと。 |  | 〇 | 2020/02/27 | 河元
[5 empty] | (1) | フォーカスイン、フォーカスアウトを連続で素早く繰り返す

## データパターン
前提条件：テスト実施時間 2020/2/27
| データパターン1 |  | 更新履歴、併売マスタデータ、小説タイトル基本マスタ0件
更新履歴（t_update_history）
|  | update_id | update_table | operation | target_name | remarks | update_user | update_time
小説タイトル基本マスタ（m_novel_title）
|  | novel_title_code | novel_title_name | rensai_start_yyyymm | published_cnt | rensai_end_flg | award_history | heibai_code | heibai_code | media_code | publisher_code | staff_map_code | tag_map_code | invalid_flg | create_user | create_time | update_user | update_time
併売マスタ（m_heibai）
|  | heibai_code | heibai_name_1 | heibai_1 | heibai_name_2 | heibai_2 | heibai_name_3 | heibai_3 | heibai_name_4 | heibai_4 | heibai_name_5 | heibai_5 | heibai_name_6 | heibai_6 | heibai_name_7 | heibai_7 | heibai_name_8 | heibai_8 | heibai_name_9 | heibai_9 | heibai_name_10 | heibai_10 | heibai_name_11 | heibai_11 | heibai_name_12 | heibai_12 | heibai_name_13 | heibai_13 | heibai_name_14 | heibai_14 | heibai_name_15 | heibai_15 | invalid_flg | create_user | create_time | update_user | update_time
| データパターン2 |  | 更新履歴、変更テーブル＝併売マスタのデータ6件以上、併売マスタ以外のデータあり
更新履歴（t_update_history）
|  | update_id | update_table | operation | target_name | remarks | update_user | update_time
|  | 1 | m_heibai(novel) | 削除 | 転生したらスライムだった件 (原作小説） |  | 開発１ 管理ユーザー | 2019-12-06 15:02
|  | 2 | m_heibai(novel) | 編集 | 封神演義（原作小説） |  | 開発１ 管理ユーザー | 2019-12-05 15:03
|  | 3 | m_heibai(novel) | 編集 | アルスラーン戦記 (原作小説版) |  | 開発１ 管理ユーザー | 2019-12-04 15:04
|  | 4 | m_heibai(novel) | 削除 | 幼女戦記（原作小説） |  | 開発１ 管理ユーザー | 2019-12-03 15:11
|  | 5 | m_heibai(novel) | 削除 | オーバーロード（原作小説） |  | 開発１ 管理ユーザー | 2019-12-03 15:12
|  | 6 | m_novel_title | 削除 | まおゆう魔王勇者（原作小説） |  | メディア部 ○○ | 2019-12-03 15:13
|  | 7 | m_ip | 編集 | BLEACH |  | メディア部 ○○ | 2019-12-06 15:02
|  | 8 | m_game_title | 編集 | 暗殺教室 ゲーム |  | メディア部 ○○ | 2019/08/17 5:18:14.649
|  | 9 | m_app_title | 編集 | HUNTER×HUNTER バトルオールスターズ |  | メディア部 ○○ | 2019/08/18 5:18:14.650
|  | 10 | m_banner | 編集 | キングダム新刊発売(54巻) |  | メディア部 ○○ | 2019/08/19 5:18:14.651
| データパターン3 |  | 更新履歴、変更テーブル＝併売マスタのレコード0件、併売マスタ以外のレコードあり
更新履歴（t_update_history）
|  | update_id | update_table | operation | target_name | remarks | update_user | update_time
|  | 1 | m_ip | 追加 | 約束のネバーランド |  | メディア部 ○○ | 2019/08/10 5:18:14.642
|  | 2 | m_game_title | 追加 | コナン ゲーム |  | メディア部 ○○ | 2019/08/11 5:18:14.643
|  | 3 | m_app_title | 追加 | パチスロ TVアニメーション 弱虫ペダル |  | メディア部 ○○ | 2019/08/12 5:18:14.644
|  | 4 | m_heibai(manga) | 追加 | 進撃の巨人 |  | メディア部 ○○ | 2019/08/12 5:18:14.645
データパターン4
小説タイトル基本マスタ（m_novel_title）
|  | novel_title_code | novel_title_name | rensai_start_yyyymm | published_cnt | rensai_end_flg | award_history | heibai_code | heibai_code | media_code | publisher_code | staff_map_code | tag_map_code | invalid_flg | create_user | create_time | update_user | update_time
|  | S000000001 | 転生したらスライムだった件 (原作小説） | 201302 | 15 | FALSE | 『この小説がすごい! 2011』オトコ編第1位/2011年第35回講談社漫画賞少年部門 | 0000000001 | 0000000001 | 00172 | 00012 | 0000000467 | 0000000001 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-31 | 情報システム部 | 2020-01-31
|  | S000000002 | 封神演義（原作小説） |  | « NULL » | TRUE |  | 0000000002 | 0000000002 | 00130 | 00012 | 0000000468 | 0000000002 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-31 | 情報システム部 | 2020-01-31
|  | S000000003 | アルスラーン戦記 (原作小説版) | 198608 | 10 | TRUE |  | 0000000003 | 0000000003 | 00003 | 00012 | 0000000469 | 0000000003 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-31 | 情報システム部 | 2020-01-31
|  | S000000004 | 幼女戦記（原作小説） | 201310 | 11 | TRUE |  | 0000000004 | 0000000004 | 00172 | 00012 | 0000000470 | 0000000004 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-31 | 情報システム部 | 2020-01-31
|  | S000000005 | オーバーロード（原作小説） | 201005 | 13 | FALSE |  | 0000000005 | 0000000005 |  |  | 0000000471 | 0000000005 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-31 | 情報システム部 | 2020-01-31
|  | S000000006 | まおゆう魔王勇者（原作小説） | 200909 | 5 | FALSE |  | 0000000006 | 0000000006 |  |  | 0000000472 | 0000000006 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-31 | 情報システム部 | 2020-01-31
|  | S000000007 | 鬼平犯科帳（原作小説） |  | « NULL » | FALSE |  | 0000000007 | 0000000007 |  |  | 0000000473 | 0000000007 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-31 | 情報システム部 | 2020-01-31
|  | S000000008 | 盾の勇者の成り上がり（原作小説） | 201210 | 22 | FALSE | 2000年第4回手塚治虫文化賞最終選考6位/2001年第5回手塚治虫文化賞最終選考6位/2002年第6回手塚治虫文化賞最終選考6位/2006年日本のメディア芸術100選小説部門選出/2012年第41回日本漫画家協会賞大賞 | 0000000008 | 0000000008 | 00145 | 00014 | 0000000474 | 0000000008 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-31 | 情報システム部 | 2020-01-31
|  | S000000009 | 賢者の孫（原作小説） | 201501 | 11 | FALSE |  | 0000000009 | 0000000009 |  |  | 0000000475 | 0000000009 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-31 | 情報システム部 | 2020-01-31
|  | S000000010 | 異世界迷宮でハーレムを（原作小説） | 201104 | 9 | FALSE |  | 0000000010 | 0000000010 |  |  | 0000000476 | 0000000010 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-31 | 情報システム部 | 2020-01-31
併売マスタ（m_heibai）
|  | heibai_code | heibai_name_1 | heibai_1 | heibai_name_2 | heibai_2 | heibai_name_3 | heibai_3 | heibai_name_4 | heibai_4 | heibai_name_5 | heibai_5 | heibai_name_6 | heibai_6 | heibai_name_7 | heibai_7 | heibai_name_8 | heibai_8 | heibai_name_9 | heibai_9 | heibai_name_10 | heibai_10 | heibai_name_11 | heibai_11 | heibai_name_12 | heibai_12 | heibai_name_13 | heibai_13 | heibai_name_14 | heibai_14 | heibai_name_15 | heibai_15 | invalid_flg | create_user | create_time | update_user | update_time
|  | 0000000001 | ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ | S000000008 | 鬼滅の刃 | S000000334 | ワンパンマン | S000000524 | ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ | S000000019 | 僕のヒーローアカデミア | S000000106 | キングダム | S000000629 | 約束のネバーランド | S000000205 | 東京喰種：ｒｅ | S000000482 | 七つの大罪 | S000000040 | アルスラーン戦記 | S000000251 | ダンジョン飯 | S000000569 | ゴールデンカムイ | S000000470 | 青の祓魔師 | S000000260 | ハイキュー！！ | S000000083 | テラフォーマーズ | S000000461 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-27 | 情報システム部 | 2020-01-27
|  | 0000000002 | 進撃の巨人 | S000000001 | ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ | S000000008 | アルスラーン戦記 | S000000251 | るろうに剣心ー明治剣客浪漫譚・北海道編ー | S000000240 | 亜人 | S000000526 | テラフォーマーズ | S000000461 | キングダム | S000000629 | ワンパンマン | S000000524 | 七つの大罪 | S000000040 | ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ | S000000019 | 青の祓魔師 | S000000260 | ゴールデンカムイ | S000000470 | 転生したらスライムだった件 | S000000128 | ＢＯＲＵＴＯ−ＮＡＲＵＴＯ ＮＥＸＴ | S000000021 | 東京喰種：ｒｅ | S000000482 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-27 | 情報システム部 | 2020-01-27
|  | 0000000003 | [30 empty] | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-27 | 情報システム部 | 2020-01-27
|  | 0000000004 | [30 empty] | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-27 | 情報システム部 | 2020-01-27
|  | 0000000005 | [30 empty] | TRUE | 情報システム部 | 2020-01-27 | 情報システム部 | 2020-01-27
|  | 0000000006 | [30 empty] | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-27 | 情報システム部 | 2020-01-27
|  | 0000000007 | [30 empty] | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-27 | 情報システム部 | 2020-01-27
|  | 0000000008 | ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ | S000000019 | 進撃の巨人 | S000000001 | 鬼滅の刃 | S000000334 | 名探偵コナン | S000000047 | キングダム | S000000629 | 僕のヒーローアカデミア | S000000106 | ３月のライオン | S000000494 | ハイキュー！！ | S000000083 | 七つの大罪 | S000000040 | ワンパンマン | S000000524 | るろうに剣心ー明治剣客浪漫譚・北海道編ー | S000000240 | 約束のネバーランド | S000000205 | 黒執事 | S000000637 | ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ |  | アルスラーン戦記 | S000000251 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-27 | 情報システム部 | 2020-01-27
|  | 0000000009 | [30 empty] | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-27 | 情報システム部 | 2020-01-27
|  | 0000000010 | [30 empty] | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-27 | 情報システム部 | 2020-01-27
データパターン5
小説タイトル基本マスタ（m_novel_title）
|  | novel_title_code | novel_title_name | rensai_start_yyyymm | published_cnt | rensai_end_flg | award_history | heibai_code | heibai_code | media_code | publisher_code | staff_map_code | tag_map_code | invalid_flg | create_user | create_time | update_user | update_time
|  | S000000001 | 転生したらスライムだった件 (原作小説） | 201302 | 15 | FALSE | 『この小説がすごい! 2011』オトコ編第1位/2011年第35回講談社漫画賞少年部門 | 0000000001 | 0000000001 | 00172 | 00012 | 0000000467 | 0000000001 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-31 | 情報システム部 | 2020-01-31
|  | S000000002 | 封神演義（原作小説） |  | « NULL » | TRUE |  | 0000000002 | 0000000002 | 00130 | 00012 | 0000000468 | 0000000002 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-31 | 情報システム部 | 2020-01-31
|  | S000000003 | アルスラーン戦記 (原作小説版) | 198608 | 10 | TRUE |  | 0000000003 | 0000000003 | 00003 | 00012 | 0000000469 | 0000000003 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-31 | 情報システム部 | 2020-01-31
|  | S000000004 | 幼女戦記（原作小説） | 201310 | 11 | TRUE |  | 0000000004 | 0000000004 | 00172 | 00012 | 0000000470 | 0000000004 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-31 | 情報システム部 | 2020-01-31
|  | S000000005 | オーバーロード（原作小説） | 201005 | 13 | FALSE |  | « NULL » | 0000000005 |  |  | 0000000471 | 0000000005 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-31 | 情報システム部 | 2020-01-31
|  | S000000006 | まおゆう魔王勇者（原作小説） | 200909 | 5 | FALSE |  | 0000000006 | 0000000006 |  |  | 0000000472 | 0000000006 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-31 | 情報システム部 | 2020-01-31
|  | S000000007 | 鬼平犯科帳（原作小説） |  | « NULL » | FALSE |  | 0000000007 | 0000000007 |  |  | 0000000473 | 0000000007 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-31 | 情報システム部 | 2020-01-31
|  | S000000008 | 盾の勇者の成り上がり（原作小説） | 201210 | 22 | FALSE | 2000年第4回手塚治虫文化賞最終選考6位/2001年第5回手塚治虫文化賞最終選考6位/2002年第6回手塚治虫文化賞最終選考6位/2006年日本のメディア芸術100選小説部門選出/2012年第41回日本漫画家協会賞大賞 | 0000000008 | 0000000008 | 00145 | 00014 | 0000000474 | 0000000008 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-31 | 情報システム部 | 2020-01-31
|  | S000000009 | 賢者の孫（原作小説） | 201501 | 11 | FALSE |  | 0000000009 | 0000000009 |  |  | 0000000475 | 0000000009 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-31 | 情報システム部 | 2020-01-31
|  | S000000010 | 異世界迷宮でハーレムを（原作小説） | 201104 | 9 | FALSE |  | 0000000010 | 0000000010 |  |  | 0000000476 | 0000000010 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-31 | 情報システム部 | 2020-01-31
|  | S000000011 | 駆除人（原作小説） | 201505 | 10 | FALSE |  | 0000000011 | 0000000011 |  |  | 0000000477 | 0000000011 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-31 | 情報システム部 | 2020-01-31
|  | S000000012 | 神達に拾われた男（原作小説） | 201401 | 7 | FALSE |  | 0000000012 | 0000000012 |  |  | 0000000478 | 0000000012 | TRUE | 情報システム部 | 2020-01-31 | 情報システム部 | 2020-01-31
|  | S000000013 | 異世界のんびり農家（原作小説） | 201612 | 6 | FALSE |  | 0000000013 | « NULL » |  |  | 0000000479 | 0000000013 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-31 | 情報システム部 | 2020-01-31
併売マスタ（m_heibai）
|  | heibai_code | heibai_name_1 | heibai_1 | heibai_name_2 | heibai_2 | heibai_name_3 | heibai_3 | heibai_name_4 | heibai_4 | heibai_name_5 | heibai_5 | heibai_name_6 | heibai_6 | heibai_name_7 | heibai_7 | heibai_name_8 | heibai_8 | heibai_name_9 | heibai_9 | heibai_name_10 | heibai_10 | heibai_name_11 | heibai_11 | heibai_name_12 | heibai_12 | heibai_name_13 | heibai_13 | heibai_name_14 | heibai_14 | heibai_name_15 | heibai_15 | invalid_flg | create_user | create_time | update_user | update_time
|  | 0000000001 | ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ | S000000008 | 鬼滅の刃 | S000000334 | ワンパンマン | S000000524 | ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ | S000000019 | 僕のヒーローアカデミア | S000000106 | キングダム | S000000629 | 約束のネバーランド | S000000205 | 東京喰種：ｒｅ | S000000482 | 七つの大罪 | S000000040 | アルスラーン戦記 | S000000251 | ダンジョン飯 | S000000569 | ゴールデンカムイ | S000000470 | 青の祓魔師 | S000000260 | ハイキュー！！ | S000000083 | テラフォーマーズ | S000000461 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-27 | 情報システム部 | 2020-01-27
|  | 0000000002 | 進撃の巨人 | S000000001 | ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ | S000000008 | アルスラーン戦記 | S000000251 | るろうに剣心ー明治剣客浪漫譚・北海道編ー | S000000240 | 亜人 | S000000526 | テラフォーマーズ | S000000461 | キングダム | S000000629 | ワンパンマン | S000000524 | 七つの大罪 | S000000040 | ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ | S000000019 | 青の祓魔師 | S000000260 | ゴールデンカムイ | S000000470 | 転生したらスライムだった件 | S000000128 | ＢＯＲＵＴＯ−ＮＡＲＵＴＯ ＮＥＸＴ | S000000021 | 東京喰種：ｒｅ | S000000482 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-27 | 情報システム部 | 2020-01-27
|  | 0000000003 | « NULL » | [29 empty] | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-27 | 情報システム部 | 2020-01-27
|  | 0000000004 |  | « NULL » | [28 empty] | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-27 | 情報システム部 | 2020-01-27
|  | 0000000005 |  |  | « NULL » | [27 empty] | TRUE | 情報システム部 | 2020-01-27 | 情報システム部 | 2020-01-27
|  | 0000000006 |  |  |  | « NULL » | [26 empty] | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-27 | 情報システム部 | 2020-01-27
|  | 0000000007 | [30 empty] | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-27 | 情報システム部 | 2020-01-27
|  | 0000000008 | ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ | S000000019 | 進撃の巨人 | S000000001 | 鬼滅の刃 | S000000334 | 名探偵コナン | S000000047 | キングダム | S000000629 | 僕のヒーローアカデミア | S000000106 | ３月のライオン | S000000494 | ハイキュー！！ | S000000083 | 七つの大罪 | S000000040 | ワンパンマン | S000000524 | るろうに剣心ー明治剣客浪漫譚・北海道編ー | S000000240 | 約束のネバーランド | S000000205 | 黒執事 | S000000637 | ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ |  | アルスラーン戦記 | S000000251 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-27 | 情報システム部 | 2020-01-27
|  | 0000000009 | [30 empty] | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-27 | 情報システム部 | 2020-01-27
|  | 0000000010 | [30 empty] | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-27 | 情報システム部 | 2020-01-27
|  | 0000000011 | [30 empty] | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-27 | 情報システム部 | 2020-01-27
|  | 0000000012 | [30 empty] | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-27 | 情報システム部 | 2020-01-27
|  | 0000000013 | [30 empty] | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-27 | 情報システム部 | 2020-01-27
| データパターン6 |  | 更新履歴、変更テーブル＝小説タイトル基本マスタのレコード1件以上(期間指定)
|  | 更新履歴（t_update_history） | [6 empty] | 検証観点
|  | update_id | update_table | operation | target_name | remarks | update_user | update_time |  | ダウンロード期間（開始） | ダウンロード期間（終了） | CSV出力期待値
|  | 1 | m_heibai(novel) | 追加 | 進撃の巨人 |  | メディア部 ○○ | 2019/11/09 00:00:00.000 |  | 2019/11/08 | 2019/11/08 | ヘッダー行のみ出力
|  | 2 | m_heibai(novel) | 編集 | ONE PIECE |  | メディア部 ○○ | 2019/11/09 23:59:59.999 |  | 2019/11/09 | 2019/11/11 | id1~6の情報が出力される
|  | 3 | m_heibai(novel) | 削除 | 弱虫ペダル |  | メディア部 ○○ | 2019/11/10 00:00:00.000 |  | 2019/11/10 | 2019/11/10 | id3~5の情報が出力される
|  | 4 | m_heibai(novel) | 追加 | NARUTO |  | メディア部 ○○ | 2019/11/10 00:00:00.001 |  | 2019/11/09 | 2019/11/10 | id1~5の情報が出力される
|  | 5 | m_heibai(novel) | 編集 | 北斗の拳 |  | メディア部 ○○ | 2019/11/10 23:59:59.999 |  | 2019/11/12 | 2019/11/12 | ヘッダー行のみ出力
|  | 6 | m_heibai(novel) | 編集 | 七つの大罪 |  | メディア部 ○○ | 2019/11/11 00:00:00.000
| データパターン7 |  | 変更履歴空、小説タイトル基本マスタデータ1件以上。DB更新検証用。
更新履歴（t_update_history）
|  | update_id | update_table | operation | target_name | remarks | update_user | update_time
小説タイトル基本マスタ（m_novel_title）
|  | novel_title_code | novel_title_name | rensai_start_yyyymm | published_cnt | rensai_end_flg | award_history | heibai_code | heibai_code | media_code | publisher_code | staff_map_code | tag_map_code | invalid_flg | create_user | create_time | update_user | update_time
|  | S000000001 | 転生したらスライムだった件 (原作小説） | 201302 | 15 | FALSE | 『この小説がすごい! 2011』オトコ編第1位／2011年第35回講談社漫画賞少年部門 | 0000000001 | 0000000001 | 00002 | 00003 | 0000000467 | 0000000001 | FALSE | 情報システム部 | 2019-12-01 | 情報システム部 | 2019-12-01
|  | S000000002 | 封神演義（原作小説） |  | « NULL » | FALSE | 2000年第4回手塚治虫文化賞最終選考6位/2001年第5回手塚治虫文化賞最終選考6位/2002年第6回手塚治虫文化賞最終選考6位/2006年日本のメディア芸術100選小説部門選出/2012年第41回日本漫画家協会賞大賞 | 0000000002 | 0000000002 | 00067 | 00005 | 0000000474 | 0000000002 | FALSE | 情報システム部 | 2019-12-01 | 情報システム部 | 2019-12-01
併売マスタ（m_heibai）
|  | heibai_code | heibai_name_1 | heibai_1 | heibai_name_2 | heibai_2 | heibai_name_3 | heibai_3 | heibai_name_4 | heibai_4 | heibai_name_5 | heibai_5 | heibai_name_6 | heibai_6 | heibai_name_7 | heibai_7 | heibai_name_8 | heibai_8 | heibai_name_9 | heibai_9 | heibai_name_10 | heibai_10 | heibai_name_11 | heibai_11 | heibai_name_12 | heibai_12 | heibai_name_13 | heibai_13 | heibai_name_14 | heibai_14 | heibai_name_15 | heibai_15 | invalid_flg | create_user | create_time | update_user | update_time
|  | 0000000001 | ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ | S000000008 | 鬼滅の刃 | S000000334 | ワンパンマン | S000000524 | ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ | S000000019 | 僕のヒーローアカデミア | S000000106 | キングダム | S000000629 | 約束のネバーランド | S000000205 | 東京喰種：ｒｅ | S000000482 | 七つの大罪 | S000000040 | アルスラーン戦記 | S000000251 | ダンジョン飯 | S000000569 | ゴールデンカムイ | S000000470 | 青の祓魔師 | S000000260 | ハイキュー！！ | S000000083 | テラフォーマーズ | S000000461 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-27 | 情報システム部 | 2020-01-27
|  | 0000000002 | ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ | S000000019 | 進撃の巨人 | S000000001 | 鬼滅の刃 | S000000334 | 名探偵コナン | S000000047 | キングダム | S000000629 | 僕のヒーローアカデミア | S000000106 | ３月のライオン | S000000494 | ハイキュー！！ | S000000083 | 七つの大罪 | S000000040 | ワンパンマン | S000000524 | るろうに剣心ー明治剣客浪漫譚・北海道編ー | S000000240 | 約束のネバーランド | S000000205 | 黒執事 | S000000637 | ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ |  | アルスラーン戦記 | S000000251 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-27 | 情報システム部 | 2020-01-27
実施後テーブル期待値
更新履歴（t_update_history）
|  | update_id | update_table | operation | target_name | remarks | update_user | update_time
|  | 1 | m_heibai(novel) | 削除 | 進撃の巨人 |  | 開発3 管理ユーザー | 2020-02-27
|  | 1 | m_novel_title | 編集 | 進撃の巨人 |  | 開発3 管理ユーザー | 2020-02-27
小説タイトル基本マスタ（m_novel_title）
|  | novel_title_code | novel_title_name | rensai_start_yyyymm | published_cnt | rensai_end_flg | award_history | heibai_code | heibai_code | media_code | publisher_code | staff_map_code | tag_map_code | invalid_flg | create_user | create_time | update_user | update_time
|  | S000000001 | 転生したらスライムだった件 (原作小説） | 201302 | 15 | FALSE | 『この小説がすごい! 2011』オトコ編第1位／2011年第35回講談社漫画賞少年部門 | 0000000001 | « NULL » | 00002 | 00003 | 0000000467 | 0000000001 | FALSE | 情報システム部 | 2019-12-01 | 開発3 管理ユーザー | 2020-02-27
|  | S000000002 | 封神演義（原作小説） |  | « NULL » | FALSE | 2000年第4回手塚治虫文化賞最終選考6位/2001年第5回手塚治虫文化賞最終選考6位/2002年第6回手塚治虫文化賞最終選考6位/2006年日本のメディア芸術100選小説部門選出/2012年第41回日本漫画家協会賞大賞 | 0000000002 | 0000000002 | 00067 | 00005 | 0000000474 | 0000000002 | FALSE | 情報システム部 | 2019-12-01 | 情報システム部 | 2019-12-01
併売マスタ（m_heibai）
|  | heibai_code | heibai_name_1 | heibai_1 | heibai_name_2 | heibai_2 | heibai_name_3 | heibai_3 | heibai_name_4 | heibai_4 | heibai_name_5 | heibai_5 | heibai_name_6 | heibai_6 | heibai_name_7 | heibai_7 | heibai_name_8 | heibai_8 | heibai_name_9 | heibai_9 | heibai_name_10 | heibai_10 | heibai_name_11 | heibai_11 | heibai_name_12 | heibai_12 | heibai_name_13 | heibai_13 | heibai_name_14 | heibai_14 | heibai_name_15 | heibai_15 | invalid_flg | create_user | create_time | update_user | update_time
|  | 0000000001 | ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ | S000000008 | 鬼滅の刃 | S000000334 | ワンパンマン | S000000524 | ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ | S000000019 | 僕のヒーローアカデミア | S000000106 | キングダム | S000000629 | 約束のネバーランド | S000000205 | 東京喰種：ｒｅ | S000000482 | 七つの大罪 | S000000040 | アルスラーン戦記 | S000000251 | ダンジョン飯 | S000000569 | ゴールデンカムイ | S000000470 | 青の祓魔師 | S000000260 | ハイキュー！！ | S000000083 | テラフォーマーズ | S000000461 | TRUE | 情報システム部 | 2020-01-27 | 情報システム部 | 2020-02-27
|  | 0000000002 | ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ | S000000019 | 進撃の巨人 | S000000001 | 鬼滅の刃 | S000000334 | 名探偵コナン | S000000047 | キングダム | S000000629 | 僕のヒーローアカデミア | S000000106 | ３月のライオン | S000000494 | ハイキュー！！ | S000000083 | 七つの大罪 | S000000040 | ワンパンマン | S000000524 | るろうに剣心ー明治剣客浪漫譚・北海道編ー | S000000240 | 約束のネバーランド | S000000205 | 黒執事 | S000000637 | ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ |  | アルスラーン戦記 | S000000251 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-27 | 情報システム部 | 2020-01-27