## 試験観点
分類 |  |  | 単体試験仕様書 |  |  |  | ドキュメント名 | 白書情報新規登録画面単体試験仕様書 | [5 empty] | 作成日 | 2020-03-04
[14 empty] | 作成者 | 河元 弘樹
１．初期表示
|  | No. | 観点 | パターン | 操作 |  |  |  | 確認内容 | 結果 | 日付 | 確認者 | 備考
|  | 1 | 白書情報 新規登録情報 | 正常系 | (1) | 白書情報新規登録画面を表示する |  |  | 白書コードテーブル見出しに必須マークが表示されていること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元 | データパターン1
|  | 2 | 入力領域表示確認 | [5 empty] | 白書名テーブル見出しに必須マークが表示されていること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
|  | 3 | [6 empty] | 白書カテゴリテーブル見出しに必須マークが表示されていること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
|  | 4 | [6 empty] | 詳細テーブル見出しに必須マークが表示されていること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
|  | 5 | [6 empty] | 年度テーブル見出しに必須マークが表示されていること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
|  | 4 | [6 empty] | 白書カテゴリのプルダウンが表示されてること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
|  | 6 | [6 empty] | 白書カテゴリのプルダウンは「白書カテゴリを選択」が表示されてること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
|  | 7 | [6 empty] | 年度のプルダウンが表示されてること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
|  | 5 | [6 empty] | 年度のプルダウンは「年度を選択」が表示されてること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
|  | 8 | [6 empty] | 白書名入力欄が表示されていること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
|  | 9 | [6 empty] | 詳細入力欄が表示されていること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
|  | 6 | ボタン表示領域 | 正常系 | (1) | 白書情報新規登録画面を表示する |  |  | 一覧に戻るボタンが表示されていること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
|  | 10 | 表示確認 | [5 empty] | 保存ボタンが表示されていること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
|  | 11 | [6 empty] | 保存してもう1つ追加ボタンが表示されていること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
２．画面操作
|  | No. | 観点 | パターン | 操作 |  |  |  | 確認内容 | 結果 | 日付 | 確認者 | 備考
|  | 12 | ボタンマウスホバー | 正常系 | (1) | 白書情報新規登録画面を表示する。 |  |  | ボタン背景色が青、文字色が白に変わること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
[5 empty] | (2) | 一覧に戻るボタンにマウスホバー
|  | 13 |  |  | (1) | 白書情報新規登録画面を表示する。 |  |  | ボタン背景色がオレンジ、文字色が白に変わること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
[5 empty] | (2) | 保存ボタンにマウスホバー
|  | 14 |  |  | (1) | 白書情報新規登録画面を表示する。 |  |  | ボタン背景色がオレンジ、文字色が白に変わること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
[5 empty] | (2) | 保存してもう1つ追加ボタンにマウスホバー
|  | 15 | 画面遷移 | 正常系 | (1) | 白書情報新規登録画面を表示する。 |  |  | 白書情報新規登録画面に遷移すること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
|  | 16 |  |  | (2) | 一覧に戻るボタンを押下する。 |  |  | 遷移先URLが「ドメイン/admin_app/media_report_list/」であること | 〇 | 2020/03/5 | 河元
|  | 17 | 画面操作 | 正常系 | (1) | 白書情報新規登録画面を表示する。 |  |  | 白書カテゴリが全て表示されること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元 | データパターン1
[5 empty] | (2) | 白書カテゴリプルダウンを押下する。
|  | 18 |  | 正常系 | (1) | 白書情報新規登録画面を表示する。 |  |  | 2000年～現在年までの年度が全て表示されること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元 | データパターン1
[5 empty] | (2) | 年度プルダウンを押下する。
3．入力チェック
共通操作
[5 empty] | (1) | 白書情報新規登録画面を表示する |  |  | メッセージについては
20812_白書情報新規登録画面設計書.xlsx 入力チェックの定義シート参照
※保存して追加ボタン押下時も同様の結果になることを確認する
|  | No. | 観点 | パターン | 操作 |  |  |  | 確認内容 | 結果 | 日付 | 確認者 | 備考
|  | 19 | 白書コード | 正常系 | (2) | 別タブで新規登録画面を表示する。 |  |  | 重複エラーになること。メッセージが正しいこと。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
[5 empty] | (3) | 別タブの新規登録画面で白書情報を新規登録する。 |  |  | 保存ボタン押下後、白書コード入力欄の白書コードが「R000000002」に変更されていること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
|  | 20 |  |  | (4) | 開いている新規登録画面で白書情報を入力する。 |  |  | 白書カテゴリのプルダウンの選択状態が復元されること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
|  | 21 | 重複チェック |  | (5) | 保存ボタンを押下する。 |  |  | 詳細のプルダウンの選択状態が復元されること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
|  | 22 | 白書名 | 正常系 | (2) | 白書名欄を空欄にする。 |  |  | 必須チェックエラーになること。メッセージが正しいこと。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
|  |  | 必須チェック |  | (3) | 保存ボタンを押下する。
|  | 23 | 文字数チェック |  | (2) | 白書名入力欄に100文字入力する。 |  |  | 文字数チェックエラーにならないこと。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
[5 empty] | (3) | 保存ボタンを押下する。
|  | 24 | 文字数チェック |  | (2) | 白書名入力欄に101文字入力する。 |  |  | 文字数チェックエラーになること。メッセージが正しいこと。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
[5 empty] | (3) | 保存ボタンを押下する。
|  | 25 | 重複チェック |  | 前提条件：メディアレポート基本マスタデータ1件以上 |  |  |  | 重複チェックエラーになること。メッセージが正しいこと。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元 | データパターン3
|  | 26 |  |  | (2) | 白書名入力欄に既存白書名を入力する。 |  |  | 白書カテゴリのプルダウンの選択状態が復元されること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
|  | 27 |  |  | (3) | 保存ボタンを押下する。 |  |  | 詳細のプルダウンの選択状態が復元されること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
|  | 28 | 白書カテゴリ | 正常系 | (2) | 白書カテゴリのプルダウンを押下する。 |  |  | 必須チェックエラーにならないこと。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
[5 empty] | (3) | 白書カテゴリを選択する。
|  |  | 必須チェック |  | (4) | 保存ボタンを押下する。
|  | 29 |  | 正常系 | (2) | 白書カテゴリのプルダウンを押下しない。 |  |  | 必須チェックエラーになること。メッセージが正しいこと。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
|  |  | 必須チェック |  | (4) | 保存ボタンを押下する。
|  | 30 | 詳細 | 正常系 | (2) | 詳細欄を空欄にする。 |  |  | 必須チェックエラーになること。メッセージが正しいこと。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
|  |  | 必須チェック |  | (3) | 保存ボタンを押下する。
|  | 31 | 文字数チェック |  | (2) | 詳細入力欄に200文字入力する。 |  |  | 文字数チェックエラーにならないこと。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
[5 empty] | (3) | 保存ボタンを押下する。
|  | 32 | 文字数チェック |  | (2) | 詳細入力欄に201文字入力する。 |  |  | 文字数チェックエラーになること。メッセージが正しいこと。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
[5 empty] | (3) | 保存ボタンを押下する。
|  | 33 | 年度 | 正常系 | (2) | 年度のプルダウンを押下する。 |  |  | 必須チェックエラーにならないこと。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
[5 empty] | (3) | 年度を選択する。
|  |  | 必須チェック |  | (4) | 保存ボタンを押下する。
|  | 34 |  | 正常系 | (2) | 年度のプルダウンを押下しない。 |  |  | 必須チェックエラーになること。メッセージが正しいこと。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
|  | 35 | 必須チェック |  | (3) | 保存ボタンを押下する。 |  |  | 2000年～現在年までの年度が全て復元されること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
4．DB更新
|  | No. | 観点 | パターン | 操作 |  |  |  | 確認内容 | 結果 | 日付 | 確認者 | 備考
|  | 36 | 白書情報新規登録 | 正常系 | 前提条件：データパターン1 |  |  |  | メディアレポート基本マスタが想定通りの値で更新されること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元 | データパターン4
|  | 37 | 更新履歴更新 |  | (1) | 白書情報新規登録画面を表示する。 |  |  | 更新履歴が更新されること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
|  | 38 |  |  | (2) | 必須項目のみ入力する。 |  |  | 白書情報一覧画面に遷移すること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
[5 empty] | (3) | 保存ボタンを押下する。
|  | 39 | 連続登録 | 正常系 | 前提条件：データパターン1 |  |  |  | メディアレポート基本マスタが想定通りの値で更新されること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元 | データパターン5
|  | 40 |  |  | (1) | 白書情報新規登録画面を表示する。 |  |  | 更新履歴が更新されること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
|  | 41 |  |  | (2) | 必須項目のみ入力する。 |  |  | 白書情報新規登録画面に遷移すること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
[5 empty] | (3) | 保存してもう1つ追加ボタンを押下する。
５．異常系
|  | No. | 観点 | パターン | 操作 |  |  |  | 確認内容 | 結果 | 日付 | 確認者 | 備考
|  | 42 | 一覧に戻るボタン | 異常系 | 前提条件：メディアレポート基本マスタデータ1件以上 |  |  |  | 一覧画面に遷移できないこと。 | 〇 | 2020/01/23 | 河元 | データパターン1
|  | 43 |  |  | (1) | 白書情報新規登録画面を表示する。 |  |  | 「502 Bad Gateway」と画面にエラーが発生すること。 | 〇 | 2020/01/23 | 河元
[5 empty] | (2) | DBの接続を切る
[5 empty] | (3) | 一覧に戻るボタンを押下する。
|  | 44 | 保存ボタン | 異常系 | 前提条件：メディアレポート基本マスタデータ1件以上 |  |  |  | DBにデータ登録できないこと | 〇 | 2020/01/23 | 河元
|  | 45 |  |  | (1) | 白書情報新規登録画面を表示する |  |  | 「502 Bad Gateway」と画面にエラーが発生すること。 | 〇 | 2020/01/23 | 河元
[5 empty] | (2) | DBの接続を切る
[5 empty] | (3) | 保存ボタンを押下する。
|  | 46 | 保存してもう一つ追加 | 異常系 | 前提条件：メディアレポート基本マスタデータ1件以上 |  |  |  | DBにデータ登録できないこと | 〇 | 2020/01/23 | 河元
|  | 47 |  |  | (1) | 白書情報新規登録画面を表示する。 |  |  | 「502 Bad Gateway」と画面にエラーが発生すること。 | 〇 | 2020/01/23 | 河元
[5 empty] | (2) | DBの接続を切る
[5 empty] | (3) | 保存してもう一つ追加ボタンを押下する。
6．その他
|  | No. | 観点 | パターン | 操作 |  |  |  | 確認内容 | 結果 | 日付 | 確認者 | 備考
|  | 48 | URL打鍵 | 準正常 | (1) | リクエストパラメータを含むURLで、 |  |  | 正常に白書情報新規登録画面が表示されること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
|  |  | リクエストパラメータ有 |  | 白書情報新規登録画面にアクセスする
（ドメイン/admin_app/media_report_create?foo=bar)
|  | 48 | 連続リロード | 正常系 | (1) | F5キーを連打する |  |  | 再表示後、正常に白書情報新規登録画面が表示されること。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
|  | 49 | 連続フォーカスイン/アウト | 正常系 | 対象：フォーカスイベントを持つHTML要素 |  |  |  | フォーカスアウト後、イベントが繰り返し実行されないこと。 | 〇 | 2020/03/5 | 河元
[5 empty] | (1) | フォーカスイン、フォーカスアウトを連続で素早く繰り返す

## データパターン
前提条件：テスト実施時間 2020/3/5
データパターン1
更新履歴（t_update_history）
|  | update_id | update_table | operation | target_name | remarks | update_user | update_time
メディアレポート基本マスタ（m_media_report）
|  | media_report_code | media_report_name | media_report_category | details | year | invalid_flg | create_user | create_time | update_user | update_time
|  | R000000001 | メディアレポート.pdf | IPベーシック調査 |  | 2019 | FALSE | 情報システム部 | 2019-12-01 | 情報システム部 | 2019-12-01
画面入力値(白書コードﾞ重複)
|  | 白書コード |  | R000000001
|  | 白書名 |  | 2019メディアレポート.pdf
|  | 白書カテゴリ |  | IPベーシック調査
|  | 詳細 |  | 詳細
|  | 年度 |  | 2019
画面入力値(白書名重複)
|  | 白書コード |  | R000000002(自動採番)
|  | 白書名 |  | メディアレポート.pdf
|  | 白書カテゴリ |  | IPベーシック調査
|  | 詳細 |  | 詳細
|  | 年度 |  | 2019
画面入力値(登録操作実施)
|  | 白書コード |  | 00002(自動採番)
|  | 白書名 |  | テスト.pdf
|  | 白書カテゴリ |  | IPベーシック調査
|  | 詳細 |  | 詳細
|  | 年度 |  | 2018
画面入力値(追加登録操作実施)
|  | 白書コード |  | 00003(自動採番)
|  | 白書名 |  | テスト２.pdf
|  | 白書カテゴリ |  | IPベーシック調査
|  | 詳細 |  | 詳細2
|  | 年度 |  | 2017
画面入力値
|  | 白書コード |  | 00004(自動採番)
|  | 白書名 |  | テスト3.pdf
|  | 白書カテゴリ |  | IPベーシック調査
|  | 詳細 |  | 詳細3
|  | 年度 |  | 2016
実施後期待値（赤字）
更新履歴（t_update_history）
|  | update_id | update_table | operation | target_name | remarks | update_user | update_time
|  | 1 | m_media_report | 追加 | テスト.pdf |  | 開発3 管理ユーザー | 2020-03-05
|  | 2 | m_media_report | 追加 | テスト2.pdf |  | 開発3 管理ユーザー | 2020-03-05
|  | 3 | m_media_report | 追加 | テスト3.pdf |  | 開発3 管理ユーザー | 2020-03-05
メディアレポート基本マスタ（m_media_report）
|  | media_report_code | media_report_name | media_report_category | details | year | invalid_flg | create_user | create_time | update_user | update_time
|  | R000000001 | メディアレポート.pdf | IPベーシック調査 | 【NE調査】【複数IP】メディアレポート調査 | 2019 | FALSE | 情報システム部 | 2020-01-27 | 情報システム部 | 2020-01-27
|  | R000000002 | テスト.pdf | IPベーシック調査 | 詳細 | 2018 | FALSE | 開発3 管理ユーザー | 2020-03-05 | 開発3 管理ユーザー | 2020-03-05
|  | R000000003 | テスト2.pdf | IPベーシック調査 | 詳細2 | 2017 | FALSE | 開発3 管理ユーザー | 2020-03-05 | 開発3 管理ユーザー | 2020-03-05
|  | R000000004 | テスト3.pdf | IPベーシック調査 | 詳細3 | 2016 | FALSE | 開発3 管理ユーザー | 2020-03-05 | 開発3 管理ユーザー | 2020-03-05